АДМИНИСТРАЦИЯ

Барило-Крепинского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 г                                       №    59                      сл. Барило-Крепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения Гоголя И.В.

Глава Барило-Крепинского

сельского поселения							        А.В.Букуров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения

от  31.03 2016 г №  59

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Доступная среда» за 2015 год

Основной целью муниципальной программы является:

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Барило-Крепинского сельского поселения

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставлении услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов
в общество

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Участники программы: Муниципальные бюджетные учреждения культуры Барило-Крепинского сельского поселения

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

##### 1.Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году было запланировано 38,2  тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета 38,2  тыс. рублей;

Областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

Районный бюджет -0,0  тыс. рублей;

Внебюджетных источников – 0,0.

Фактическое освоение средств составило 1,2 тыс. рублей или 3,1 % (таблица 1).

1.Основной целью подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» является:

- создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Основными задачами подпрограммы являются:

- оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Таблица 1

Сведения

об использовании средств бюджета Барило-Крепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Доступная среда» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Доступная среда | всего | 38,2 | 1,2 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 38,2 | 1,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | всего | 38,2 | 1,2 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 38,2 | 1,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |