РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРИЛО-КРЕПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 г.                                      № 23                        сл. Барило-Крепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год.

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 г. согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения Гоголя И.В.

Глава Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения			        А.В.Букуров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения

от 12.03.2019 г. № 23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 г.

Основной целью муниципальной программы является:

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Барило-Крепинского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Участники программы: муниципальное бюджетное учреждение Барило-Крепинского сельского поселения –Барило-Крепинский Сельский Дом Культуры

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году  было запланировано 7792,4 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 5923,1 тыс.рублей;

Областного бюджета – 1869,3 тыс.рублей;

Районный бюджет -  0,0 тыс. рублей;

Внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;

Фактическое освоение средств составило 7792,4 тыс.рублей или 100 % (таблица 3).

Таблица 3

Сведения

об использовании средств бюджета Барило-Крепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 7792,4 | 7792,4 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 5923,1 | 5923,1 |
|  |  | областной бюджет | 1869,3 | 1869,3 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 6216,1 | 6216,1 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 5965,4 | 5965,4 |
|  |  | областной бюджет | 250,7 | 250,7 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |