РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРИЛО-КРЕПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 г.                                     №    26                     сл. Барило-Крепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения Гоголя И.В.

Глава Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения			        А.В. Букуров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения

от  12.03.2019  г. № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

Основной целью муниципальной программы является:

- создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения и безопасности людей на водных объектах

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселения;

- обеспечение вызова экстренных оперативных служб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Участники программы: Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1.Обеспечение пожарной безопасности в  границах населенных пунктов;

2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году  было запланировано 394,9 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета –    394,9 тыс. рублей;

Областного бюджета – 0,0  тыс. рублей;

Районного бюджета -    0,0  тыс. рублей;

Внебюджетных источников – 0,0.

Фактическое освоение средств составило 276,6 тыс. рублей или 70,0 %  (таблица 1).

Таблица 1

Сведения

об использовании средств бюджета Барило-Крепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах | всего | 394,9 | 276,6 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 394,9 | 276,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов | всего | 380,0 | 267,5 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 380,0 | 267,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | всего | 14,9 | 9,1 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |