

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРИЛО-КРЕПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2024 год № 96 сл. Барило-Крепинская

О внесении изменений в постановление Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 102

В соответствии с постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 26.07.2024 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения» и постановления Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 15.10.2018 №95 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения», Администрация Барило-Крепинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Благоустройство»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Барило-Крепинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Барило-Крепинского сельского поселения – заведующего сектора экономики и финансов Гоголя И.В.

Глава Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения А.В. Букуров

постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения от 09.10.2024 г. № 96

«Приложение № 1 к постановлению

Администрации

Барило-Крепинского

сельского поселения от 31.10.2018 № 102

1. ПАСПОРТ  
   муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| Срок реализации муниципальной программы | Этап I – 2019 – 2024 годы;  Этап II – 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории сельского поселения, обеспечением экологической безопасности, чистоты и порядка.  Повышение качества жизни населения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.  Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Общее количество высаженных зеленых насаждений, шт.  Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, процентов  Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт.  Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок, га |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | \_\_\_ тыс.рублей:  этап I – 22686,2 тыс.рублей  этап II – 8393,9 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Осуществляет администрация Барило-Крепинского сельского поселения |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Данная муниципальная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, обеспечению экологического безопасности, повышение качества жизни населения на территории Барило-Крепинского сельского поселения.

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния лесополос, низким уровнем экологической культуры населения.

С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда постоянно ведутся работы по содержанию зеленых насаждений скверов, парков, текущему ремонту памятников, памятных знаков, скульптурных композиций.

Благоустройство и содержание мест захоронения является социально значимой.

В соответствии с решением Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского поселения от 12.08.2022г. № 47 «Об утверждении Правил благоустройства территории Барило-Крепинского сельского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения, в рамках муниципальной программы, будет продолжена работа по привлечению жителей Барило-Крепинского сельского поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Барило-Крепинского сельского поселения, а также по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территорий.

Комплексный характер целей и задач программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным подпрограммам:

- благоустройство;

- охрана окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении.

В рамках подпрограммы по благоустройству территории Барило-Крепинского сельского поселения предполагается реализация основных мероприятий:

- озеленение территории населенных пунктов сельского поселения, содержание парков и воспроизводство зеленых насаждений (полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, реконструкция газонов, посадка деревьев, кустарников, цветников, парков; противоклещевая обработка территории парков);

- благоустройство и содержание мест захоронения (уборка территории, покос сорной растительности, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, очистка снега, вывоз мусора; противоклещевая обработка территории кладбищ);

- содержание и ремонт памятников и обелисков (текущий ремонт и поддержание в надлежащем состоянии);

- благоустройство и содержание детских площадок (текущий ремонт оборудования, подсыпка песка, покос сорной растительности, противоклещевая обработка территории детских площадок и пр.);

- организация и содержание мест отдыха у воды;

- благоустройство населенных пунктов (размещение малых архитектурных форм, погрузка и вывоз мусора, установка урн, уборка территории сельского поселения, отлов безнадзорных животных, привлечение безработных граждан к уборке территории, оповещение населения о правилах благоустройства).

- участие в работе территориально-общественных самоуправлений, организованных на территории сельского поселения;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий Ростовской области;

В рамках подпрограммы по охране окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении предполагается реализации основных мероприятий:

- поддержание санитарного состояния, ликвидация несанкционированных свалок, сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения;

- мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений (текущий ремонт, страховка ГТС и пр.);

- оценка зеленых насаждений на территории сельского поселения;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

1. Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Ед.изм. | Значения показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Барило-Крепинского сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1.  Общее количество высаженных зеленых насаждений | ведомст-венный | штук |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 2.  Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | ведомст-венный | штук |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель 3.  Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | ведомст-венный | процентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель 4.  Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | ведомст-венный | тонн |  |  |  |  |  |  |

1. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | Комплексы процессных мероприятий | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории поселения»  Ответственный за реализацию – Администрация Барило-Крепинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 1.1.1 | Выполнены мероприятия по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории поселения | Общее количество высаженных зеленых насаждений  Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории |
| 1.2 | Комплексы процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении»  Ответственный за реализацию – Администрация Барило-Крепинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 1.2.1 | Выполнены мероприятия по обеспечению экологической безопасности и качества окружающей среды | Уборка территории поселения от мусора, повышение количества дворов с планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых отходов  Создание условий для безопасности водных объектов и ГТС | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов  Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок |

1. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство» | 1423,4 | 1394,1 | 1394,1 | 4211,6 |
|  | бюджет сельского поселения | 1423,4 | 1394,1 | 1394,1 | 4211,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджет­ные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 1423,4 | 1394,1 | 1394,1 | 4211,6 |
|  | бюджет сельского поселения | 1423,4 | 1394,1 | 1394,1 | 4211,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджет­ные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджет­ные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Сведения о методике оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и основных мероприятий Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий Подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности Программы проводится в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

1. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство на территории поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальная программа «Благоустройство» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Базовое значение показателя | | Значение показателя по годам | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | Шт. |  |  |  |  |  |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по озеленению территории населенных пунктов сельского поселения, содержание парков и воспроизводство зеленых насаждений | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено улучшение состояния мест захоронения, своевременное обслуживание и поддержание санитарного состояния | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3.  Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено улучшение состояния памятников и обелисков, своевременное благоустройство прилегающей территории | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4.  Выполнены мероприятия по благоустройству населенных пунктов | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения, поддержание привлекательного облика улиц населенных пунктов | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию детских площадок | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено улучшение состояния детских площадок, своевременное обслуживание, текущий ремонт | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6. Выполнены мероприятия по организации и содержанию мест отдыха у воды | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена организация мест отдых у воды | единиц |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7.  Благоустройство общественных территорий сельского поселения | осуществление текущей деятельности | Организовано принятие и реализация инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | единиц |  |  |  |  |  |

1. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории поселения» |  | 1423,4 | 1394,1 | 1394,1 | 4211,6 |
|  | бюджет сельского поселения |  | 1423,4 | 1394,1 | 1394,1 | 4211,6 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджет­ные  источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по озеленению территории населенных пунктов сельского поселения, содержание парков и воспроизводство зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3.  Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4.  Выполнены мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.5. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию детских площадок |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.6. Выполнены мероприятия по организации и содержанию мест отдыха у воды |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по озеленению территории населенных пунктов сельского поселения, содержание парков и воспроизводство зеленых насаждений |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о деятельности |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  «Заключены договора на мероприятия по озеленению территории населенных пунктов сельского поселения, содержание парков и воспроизводство зеленых насаждений» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1.  «Заключены договора на мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3.  Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о деятельности |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1.  «Заключены договора на мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4.  Выполнены мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1.  «Заключены договора на мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию детских площадок |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о деятельности |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.5.1.  «Заключены договора на мероприятия по благоустройству и содержанию детских площадок» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.5.2 | Контрольная точка 1.5.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6. Выполнены мероприятия по организации и содержанию мест отдыха у воды |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1.  «Заключены договора на мероприятия по организации и содержанию мест отдыха у воды» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.6.2 | Контрольная точка 1.6.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7.  Благоустройство общественных территорий сельского поселения |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.7.1 | Контрольная точка 1.7.1  «Организовано принятие инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства общественных территории» | 01 апреля 2025г.  01 апреля 2026г.  01 апреля 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.7.2 | Контрольная точка 1.7.2.  «Заключены договора на мероприятия по благоустройству общественных территории» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.7.3 | Контрольная точка 1.7.3  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.8. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения |  | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.8.1 | Контрольная точка 1.8.1  «Организовано принятие инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения» | 01 апреля 2025г.  01 апреля 2026г.  01 апреля 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 1.8.2 | Контрольная точка 1.8.2.  «Заключены договора на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.8.3 | Контрольная точка 1.8.3  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |

1. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении» | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальная программа «Благоустройство» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Базовое значение показателя | | Значение показателя по годам | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению экологической безопасности и качества окружающей среды» | | | | | | |
| 1.1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению экологической безопасности и качества окружающей среды» | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.  Выполнены мероприятия по поддержанию санитарного состояния, ликвидации несанкционированных свалок, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена уборка территории поселения от мусора, повышение количества дворов с планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2.  Выполнены мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для безопасности водных объектов и ГТС |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3.  Обеспечено экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | осуществление текущей деятельности | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |

1. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барило-Крепинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1.  Выполнены мероприятия по поддержанию санитарного состояния, ликвидации несанкционированных свалок, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2.  Выполнены мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджет­ные  источники |  |  |  |  |  |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению экологической безопасности и качества окружающей среды» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.  Выполнены мероприятия по поддержанию санитарного состояния, ликвидации несанкционированных свалок, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения | х | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Отчет о деятельности |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  «Заключены договора на мероприятия по поддержанию санитарного состояния, сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2.  Выполнены мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1.  «Заключены договора на мероприятия по поддержанию санитарного состояния гидротехнических сооружений» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.2.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |
|  | Контрольная точка 1.2.3.  «Заключены договора на страхование гидротехнических сооружений» | 01 мая 2025г.  01 мая 2026г.  01 мая 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.1.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025г.  31 декабря 2026г.  31 декабря 2027г. | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения | Платежные поручения, акты сверки |